## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
Бутурлиновского РЭС
_____________ В.С.Булавинов
«15» октября 2020г.
Плана-график отключений ЛЭП и оборудования Бутурлиновского РЭС на ноябрь 2020 год.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование | Техническое место | Группа кодов | Код работ
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | [7 empty] | РЭС, служб)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Бутурлиновский РЭС
ПС Клеповка
1 | с.Клеповка | ул.Набережная,Первомайская | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 304 ПС Клеповка | 2020-11-23 | 9:00 | 2020-11-06 | 16:00 | оп.№1-39 расчистка трассы | 101 | Бутурлиновский РЭС | VN004-00050850 | X101 | 115
ПС В.Октябрь
2 | с.Гвазда | ул.Калинина | ВЛ-0,4кВ Ф2 КТП-601 ПС В.Октябрь | 2020-11-18 | 9:00 | 2020-11-02 | 16:30 | оп.№1-39 расчистка трассы | 106 | БутурлиновскийРЭС | VN004-00050128 | X101 | 115
3 | г.Бутурлиновка | МТФ,в/ч,ул.Ломоносова,ЛПУМГ | ВЛ-10-4 ПС В.Октябрь | 2020-11-11 | 9:00 | 2020-11-11 | 16:30 | КР замена оп.№191,192,193 | 106 | Бутурлиновский РЭС | VN004-00050128 | X101 | 115
4 | с.Гвазда | ул.Заливная | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-511 ПС В.Октябрь | 2020-11-25 | 9:00 | 2020-11-09 | 16:30 | оп.№1-35 расчистка трассы | 106 | БутурлиновскийРЭС | VN004-00050128 | X101 | 115