## план
Отчет о ходе исполнения плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Бутурлиновского муниципального района Воронежской области до 2020 года за 2018 год
№ п/п | Наименование мероприятия | Наименование программ (федеральных, государственных, муниципальных) в рамках которых реализуется мероприятие | Объемы финансирования, тыс. рублей | [9 empty] | Наименование целевых показателей (индикаторов), определяющих результативность реализации мероприятий | Планируемые значения целевых показателей | Фактически достигнутые значения целевых показателей | Уровень достижения, % | Причины отклонений
|  |  | всего |  | в том числе по источникам финансирования
[5 empty] | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местные бюджеты |  | внебюджетные источники
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
ВСЕГО ПО ПЛАНУ НА 2018 ГОД |  |  | 369541.7 | 369541.7 | 73145.4 | 73145.4 | 192161.3 | 192161.3 | 44103.3 | 44103.3 | 60131.7 | 60131.7
Всего по коммерческим мероприятиям |  |  | 57517 | 57517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57517 | 57517 |  | 1256 | 1256 | 100
1 | Пополенение основного стада за счет собственных нетелей, ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс» |  | 20995 | 20995 | [6 empty] | 20995 | 20995 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, рублей
2 | Техническое перевооружение ООО «Бутурлиновский мясокомбинат» |  | 2283 | 2283 | [6 empty] | 2283 | 2283 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, рублей
3 | Приобретение оборудования ОАО "Бутурлиновский мелькомбинат" |  | 1543 | 1543 | [6 empty] | 1543 | 1543 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, рублей
4 | Приобретение оборудования ООО "Нижнекисляйские свеклосемена" |  | 3072 | 3072 | [6 empty] | 3072 | 3072 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, рублей
5 | Строительство площадки для молодняка КРС ООО "Нижнекисляйские свеклосемена" |  | 9400 | 9400 | [6 empty] | 9400 | 9400 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, рублей
6 | Приобретение земельных участков ЦЧ АПК ф-л "Шипова Дубрава" |  | 3500 | 3500 | [6 empty] | 3500 | 3500 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, рублей
7 | Техническое перевооружение ООО "Тисма" |  | 844 | 844 | [6 empty] | 844 | 844 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, рублей
8 | Покупка тракторов, земельных участков, строительство животноводческого комплекса ООО "Агроединство" |  | 13839 | 13839 | [6 empty] | 13839 | 13839 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, рублей
9 | Перевод нетелей в основное стадо, ООО "Агроединство" |  | 1902 | 1902 | [6 empty] | 1902 | 1902 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, рублей
10 | Покупка оборудования ЗАО «Нижнекисляйская молочная компания» |  | 139 | 139 | [6 empty] | 139 | 139 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, рублей
| ВСЕГО ПО НЕКОММЕРЧЕСКИМ МЕРОПРИЯТИЯМ |  | 312024.7 | 312024.7 | 73145.4 | 73145.4 | 192161.3 | 192161.3 | 44103.3 | 44103.3 | 2614.7 | 2614.7
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ |  | 56227.4 | 56227.4 | 0 | 0 | 56002.3 | 56002.3 | 225.1 | 225.1 | 0 | 0
11 | Реконструкция водопроводных сетей в г. Бутурлиновка Воронежской области | Муниципальная программа «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» | 41355.9 | 41355.9 |  |  | 41190.5 | 41190.5 | 165.4 | 165.4 |  |  | Реконструкция водопроводных семей | 18,8 км | 18,8 км | 100
12 | Устройство сетей водоснабжения м-р Мичуринец в г. Бутурлиновка Воронежской области | Муниципальная программа «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» | 14871.5 | 14871.5 |  |  | 14811.8 | 14811.8 | 59.7 | 59.7
| ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |  | 80168.9 | 80168.9 | 60596.8 | 60596.8 | 19493.5 | 19493.5 | 78.6 | 78.6 | 0 | 0
| Итого по строительству | Муниципальная программа «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» | 80168.9 | 80168.9 | 60596.8 | 60596.8 | 19493.5 | 19493.5 | 78.6 | 78.6 | 0 | 0
13 | Строительство детского сада на 220 мест в г. Бутурлиновка | Муниципальная программа «Развитие образования на 2014-2020 г.» | 80168.9 | 80168.9 | 60596.8 | 60596.8 | 19493.5 | 19493.5 | 78.6 | 78.6
| ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |  | 1641 | 1641 | 0 | 0 | 1068 | 1068 | 573 | 573 | 0 | 0
| Итого по строительству |  | 1641 | 1641 | 0 | 0 | 1068 | 1068 | 573 | 573 | 0 | 0
14 | Замена окон в МБОУ Великоархангельская СОШ | Муниципальная программа «Развитие образования на 2014-2020 г.» | 600 | 600 |  |  | 300 | 300 | 300 | 300 |  |  | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | 5,55 91,76 | 5,55 91,76 | 100
15 | Замена окон в МБОУ Пузевская СОШ | Муниципальная программа «Развитие образования на 2014-2020 г.» | 546 | 546 |  |  | 273 | 273 | 273 | 273 |  |  |  | 5,55 91,76 | 5,55 91,76 | 100
16 | Проведение малярных работ в спортзале МКОУ Бутурлиновская ООШ № 9 | Муниципальная программа «Развитие образования на 2014-2020 г.» | 495 | 495 |  |  | 495 | 495 | [5 empty] | 5,55 91,76 | 5,55 91,76 | 100
| КУЛЬТУРА |  | 7079.9 | 7079.9 | 6000 | 6000 | 1058.9 | 1058.9 | 21 | 21 | 0 | 0
| Итого по строительству |  | 7079.9 | 7079.9 | 6000 | 6000 | 1058.9 | 1058.9 | 21 | 21 | 0 | 0
17 | Строительство культурно-досугового центра в р.п.Нижний Кисляй Бутурлиновского муниципального района Воронежской области | Муниципальная программа «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» | 7079.9 | 7079.9 | 6000 | 6000 | 1058.9 | 1058.9 | 21 | 21
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА |  | 6125.1 | 6125.1 | 0 | 0 | 6100.6 | 6100.6 | 24.5 | 24.5 | 0 | 0
| Итого по строительству |  | 6125.1 | 6125.1 | 0 | 0 | 6100.6 | 6100.6 | 24.5 | 24.5 | 0 | 0
18 | Строительство спортивной площадки в с.Клеповка, Бутурлиновский район | Муниципальная программа «Развитие образования на 2014-2020 г.» | 6125.1 | 6125.1 |  |  | 6100.6 | 6100.6 | 24.5 | 24.5 |  |  | Доля лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % | 42.59 | 42.59 | 100
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |  | 5485 | 5485 | 0 | 0 | 4663 | 4663 | 822 | 822 | 0 | 0
| Итого по приобретению |  | 5485 | 5485 | 0 | 0 | 4663 | 4663 | 822 | 822 | 0 | 0
19 | Приобретение коммунальной специализированной техники | Муниципальная программа «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» | 5485 | 5485 |  |  | 4663 | 4663 | 822 | 822 |  |  | Приобретение 2 - х единиц техники | 2 | 2 | 100
| БЛАГОУСТРОЙСТВО |  | 100503.6 | 100503.6 | 0 | 0 | 71132 | 71132 | 28726.8 | 28726.8 | 644.8 | 644.8
| Итого по благоустройству территории |  | 100503.6 | 100503.6 | 0 | 0 | 71132 | 71132 | 28726.8 | 28726.8 | 644.8 | 644.8
20 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г.Бутурлиновка | Муниципальная программа Бутурлиновского городского поселения «Социальное развитие городского поселения и социальная поддержка граждан Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» | 86600 | 86600 |  |  | 65500 | 65500 | 21100 | 21100 |  |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,% | 82.1 | 82.1 | 100
21 | Устройство тротуаров в г. Бутурлиновка | Муниципальная программа Бутурлиновского городского поселения «Социальное развитие городского поселения и социальная поддержка граждан Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» | 5730 | 5730 |  |  |  |  | 5730 | 5730 |  |  | Устройство тротуаров, кв.м. | 2877 | 2878 | 100
22 | Устройство тротуарной дорожки в с. Карайчевка Бутурлиновского муниципального района | Муниципальная программа Карайчевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области "Организация благоустройства территории Карайчевского сельского поселения и социальная поддержка граждан" | 1381.1 | 1381.1 |  |  | 1242.9 | 1242.9 | 138.2 | 138.2 |  |  | Устройство тротуарной дорожки, кв.м. | 806.4 | 806.4 | 100
23 | Благоустройство кладбища в г. Бутурлиновка ул. Блинова | Муниципальная программа Бутурлиновского городского поселения «Социальное развитие городского поселения и социальная поддержка граждан Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» | 5144.8 | 5144.8 |  |  | 3000 | 3000 | 1500 | 1500 | 644.8 | 644.8 | Благоустройство памятного исторического места Закрытое городское кладбище, где захоронены в разное время известные в становления бутурлиновской земли люди | 1 | 1 | 100
24 | Благоустройство военно-мемориальных объектов | Муниципальные программы поселений | 1647.7 | 1647.7 |  |  | 1389.1 | 1389.1 | 258.6 | 258.6 |  |  | Ремонт памятников, ед. | 2 | 2 | 100
| Итого по благоустройству парков |  | 13331.9 | 13331.9 | 0 | 0 | 9482.1 | 9482.1 | 1879.9 | 1879.9 | 1969.9 | 1969.9
25 | Благоустройство сквера Нижнекисляйского городского поселения Бутурлиновского муниципального района | Муниципальные программы поселений | 2531.9 | 2531.9 |  |  | 2152 | 2152 | 379.9 | 379.9 |  |  | Благоустройство сквера | 1 | 1 | 100
26 | Копмлексное благоустройство села Пузево | Муниципальные программы поселений | 10800 | 10800 |  |  | 7330.1 | 7330.1 | 1500 | 1500 | 1969.9 | 1969.9 | Проведение капремонта клуба, ремонта 2-х памятников, обустройтсво въездного знака, устройтсво тротуарной дорожки, указателей, ограждения
| ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  | 41461.9 | 41461.9 | 6548.6 | 6548.6 | 23160.9 | 23160.9 | 11752.4 | 11752.4 | 0 | 0
27 | Устройство уличного освещения в г. Бутурлиновка | Муниципальная программа Бутурлиновского городского поселения «Социальное развитие городского поселения и социальная поддержка граждан Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» | 1975 | 1975 |  |  |  |  | 1975 | 1975 |  |  | Установка светильников, шт | 133 | 133 | 100
28 | Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда | Муниципальная программа Березовского сельского поселения «Социальное развитие сельского поселения и социальная поддержка граждан Березовского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» | 17800 | 17800 |  |  | 16020 | 16020 | 1780 | 1780 |  |  | Ликвидация аварийного жилфонда | 545,4 кв.м. | 545,4 кв.м. | 100
29 | Предоставление субсидий на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | Муниципальная программа «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» | 4500 | 4500 |  |  |  |  | 4500 | 4500 |  |  | Количество получателей поддержки, ед. | 10 | 10 | 100
30 | Предоставление субсидий на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | Муниципальная программа «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» | 1500 | 1500 |  |  |  |  | 1500 | 1500 |  |  | Количество получателей поддержки, ед. | 3 | 3 | 100
31 | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Бутурлиновского муниципального района (Предоставление поддержки на приобретение жилья молодым семьям) | Муниципальная программа «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» | 11942 | 11942 | 4185.5 | 4185.5 | 6257 | 6257 | 1499.5 | 1499.5 |  |  | Количество молодых семей улучшивших жилищные условия | 29 | 29 | 100
32 | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Бутурлиновского муниципального района (Предоставление поддержки на строительство жилья молодым специалистам на селе) | Муниципальная программа «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» | 3444.9 | 3444.9 | 2363.1 | 2363.1 | 883.9 | 883.9 | 197.9 | 197.9 |  |  | Количество семей улучшивших жилищные условия | 3 | 3 | 100
33 | Реализация инициатив ТОС |  | 300 | 300 |  |  |  |  | 300 | 300