## Лист1
Плана-график отключений ЛЭП и оборудования Бутурлиновского РЭС на июль 2021 год.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование | Техническое место | Группа кодов | Код работ
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | [7 empty] | РЭС, служб)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Бутурлиновский РЭС
РП Пузево
1 | с.Пузево | ул.Пески,Воронцовский Большак | КТП-10/0,4кВ №301 ВЛ-10-3 РП Пузево | 2021-07-22 | 9:00 | 2021-07-23 | 16:30 | КР КТП | 103 | Бутурлиновский РЭС | TP010-0030327 | X102 | 115
ПС В.Октябрь
2 | с.Гвазда | ул.Кр.Уголок,Ивана Бочарникова,Гоголя | ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП-507 ПС В.Октябрь | 2021-07-20 | 9:00 | 2021-07-21 | 16:30 | оп.№1-8 замена опор | 150 | Бутурлиновский РЭС | VN004-00049972 | X101 | 110
3 | с.Гвазда | ул.Кр.Уголок,Ивана Бочарникова,Гоголя | ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП-507 ПС В.Октябрь | 2021-07-28 | 9:00 | 2021-07-28 | 16:30 | оп.№48,51,52 замена опор | 150 | Бутурлиновский РЭС | VN004-00049972 | X101 | 110
4 | с.Гвазда | ул.Степная, Малый Котлас | КТП-10/0,4кВ №519 ВЛ-10-5 ПС В.Октябрь | 2021-07-15 | 9:00 | 2021-07-15 | 16:30 | КР КТП, покраска | 88 | Бутурлиновский РЭС | TP010-0029772 | X102 | 115
ПС Васильевка
5 | с.Сериково | ул.Октябрьская,зерноток | КТП-10/0,4кВ №304 ВЛ-10-3 пс Васильевка | 2021-07-12 | 9:00 | 2021-07-12 | 16:30 | КР КТП | 77 | Бутурлиновский РЭС | TP010-0030779 | X102 | 115
ПС Козловка
6 | с.Козловка | ул.1 Мая, Ленина, Спартака, Красное солнце | КТП-10/0,4кВ №302 ВЛ-10-3 ПС Козловка | 2021-07-19 | 9:00 | 2021-07-19 | 16:30 | КР КТП | 97 | Бутурлиновский РЭС | TP010-0030956 | X102 | 115
7 | с.Озерки | ул.1 Мая,Сергея Аникина | КТП-10/0,4кВ №609 ВЛ-10-6 пс Козловка | 2021-07-30 | 9:00 | 2021-07-30 | 16:30 | КР КТП | 101 | Бутурлиновский РЭС | TP010-0031096 | X102 | 115
8 | с.Козловка | Козловское сельское поселение | ВЛ-10-1 ПС Козловка | 2021-07-13 | 9:00 | 2021-07-13 | 16:30 | оп.№20-23,168 замена опор | 630 | Бутурлиновский РЭС | VS010-0003953 | X101 | 110
9 | с.Козловка | Козловское сельское поселение | ВЛ-10-1 ПС Козловка | 2021-07-21 | 9:00 | 2021-07-23 | 16:30 | оп.№20-23,168 замена опор | 630 | Бутурлиновский РЭС | VS010-0003953 | X101 | 110
10 | с.Озерки | ул.Свободы | КТП-10/0,4кВ №611 ВЛ-10-6 пс Козловка | 2021-07-26 | 9:00 | 2021-07-26 | 16:30 | КР КТП | 107 | Бутурлиновский РЭС | TP010-0031100 | X102 | 115
ПС Н.Кисляй
11 | р.п Н.Кисляй | ул Полякова | ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП-622 ПС Н.Кисляй | 2021-07-23 | 9:00 | 2021-07-23 | 16:30 | оп.1-50 расчистка трассы | 97 | Бутурлиновский РЭС | VN004-00126092 | X101 | 115