## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
Бутурлиновского РЭС
_____________ В.С.Булавинов
«15» июня 2020г.
Плана-график отключений ЛЭП и оборудования Бутурлиновского РЭС на июль 2020 год.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование | Техническое место | Группа кодов | Код работ
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | [7 empty] | РЭС, служб)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Бутурлиновский РЭС
ПС Клеповка
РП Пузево
1 | с.Пузево | ул.Степная | ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП-106 РП Пузево | 2020-07-22 | 9:00 | 2020-07-23 | 16:30 | оп.№1-61 расчистка трассы | 60 | БутурлиновскийРЭС | VN004-00007383 | X101 | 115
2 | с.Пузево | ул.Народная | ВЛ-0,4кВ Ф2 КТП-106 РП Пузево | 2020-07-29 | 9:00 | 2020-07-29 | 16:30 | оп.№1-33 расчистка трассы | 68 | БутурлиновскийРЭС | VN004-00007385 | X101 | 115
3 | с.Пузево | ул.Народная | ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП-108 РП Пузево | 2020-07-30 | 9:00 | 2020-07-30 | 16:30 | оп.№1-42 расчистка трассы | 60 | БутурлиновскийРЭС | VN004-00052384 | X101 | 115
4 | с.Пузево | ул.Пески | КТП-10/0,4кВ №201 ВЛ-10-2 РП Пузево | 2020-07-06 | 9:00 | 2020-07-06 | 16:30 | КР КТП | 56 | БутурлиновскийРЭС | TP010-0030254 | X102 | 115
ПС В.Октябрь
5 | с.Гвазда | ул.Надречная,Ггоголя | КТП-10/0,4кВ №510 ВЛ-10-5 ПС В.Октябрь | 2020-07-02 | 9:00 | 2020-07-02 | 16:30 | КР КТП | 56 | БутурлиновскийРЭС | TP010-0029751 | X102 | 115
ПС Бутурлиновка 1
6 | г.Бутурлиновка | ООО Автогаз,КФХ Макаров,ИП Адарченко,ООО Агроединство,ООО Тисма,ООО Агроединство,ИП Маслова,ОООГазполимерсервис,ООО Бинкон,ООО Грань | ВЛ-10-7 ПС Бутурлиновка-1 | 2020-07-08 | 9:00 | 2020-07-08 | 16:30 | КР, замена оп.10,29-37 | 863 | БутурлиновскийРЭС | VS010-0003520 | X101 | 112
7 | г.Бутурлиновка | ООО Автогаз,КФХ Макаров,ИП Адарченко,ООО Агроединство,ООО Тисма,ООО Агроединство,ИП Маслова,ОООГазполимерсервис,ООО Бинкон,ООО Грань | ВЛ-10-7 ПС Бутурлиновка-1 | 2020-07-15 | 9:00 | 2020-07-15 | 16:30 | КР, замена провода в пролетах оп.10,29-37 | 863 | БутурлиновскийРЭС | VS010-0003520 | X101 | 112
ПС 110 кВ Козловка
8 | с.Козловка | ул.Заречная,Коммунистическая | КТП-10/0,4кВ №409 ВЛ-10-4 пс Козловк | 2020-07-03 | 9:00 | 2020-07-03 | 16:00 | КР КТП | 85 | БутурлиновскийРЭС | TP010-0030874 | X102 | 120
9 | с.Козловка | ул.Октябрьская,Комсомольская | КТП-10/0,4кВ №605 ВЛ-10-6 пс Козловка | 2020-07-27 | 9:00 | 2020-07-27 | 16:30 | КР КТП | 42 | БутурлиновскийРЭС | TP010-0031088 | X102 | 120
10 | с.Козловка | ул.Ленина | ВЛ-0,4кВ Ф2 КТП-302 ПС Козловка | 2020-07-28 | 9:00 | 2020-07-28 | 16:00 | оп.№1-31 расчистка трассы | 60 | БутурлиновскийРЭС | VN004-00047685 | X101 | 115
11 | с.Козловка | ул.Спартака | ВЛ-0,4кВ Ф3 КТП-302 пс Козловка | 2020-07-24 | 9:00 | 2020-07-24 | 16:00 | оп.№1-46 расчистка трассы | 76 | БутурлиновскийРЭС | VN004-00129570 | X101 | 115
12 | с.Козловка | ул.Гагарина,зооветснаб,АЗС | КТП-10/0,4кВ №412 ВЛ-10-4 пс Козловка | 2020-07-07 | 9:00 | 2020-07-07 | 16:30 | КР КТП | 88 | БутурлиновскийРЭС | TP010-0030882 | X102 | 120
ПС 35 кВ В.Архангельская
ПС 110 кВ Н.Кисляй
13 | р.п.Н.Кисляй | ул.Заводская | ВЛ-0,4кВ Ф3 КТП-706 пс Н.Кисляй | 2020-07-16 | 9:00 | 2020-07-16 | 12:00 | КР замена оп.№1 | 25 | БутурлиновскийРЭС | VN004-00126366 | X101 | 112
14 | р.п.Н.Кисляй | ул.Заводская | ВЛ-0,4кВ Ф4 КТП-706 пс Н.Кисляй | 2020-07-16 | 13:00 | 2020-07-16 | 16:30 | КР замена оп.№2,3,5,6,8-10,19-21,23,24,26,27 | 152 | БутурлиновскийРЭС | VN004-00126368 | X101 | 112
15 | р.п.Н.Кисляй | ул.Заводская | ВЛ-0,4кВ Ф4 КТП-706 пс Н.Кисляй | 2020-07-21 | 9:00 | 2020-07-21 | 16:30 | КР замена оп.№2,3,5,6,8-10,19-21,23,24,26,27 | 152 | БутурлиновскийРЭС | VN004-00126368 | X101 | 112
16 | р.п.Н.Кисляй | ул.Мира | ВЛ-0,4кВ Ф2 КТП-710 пс Н.Кисляй | 2020-07-13 | 9:00 | 2020-07-13 | 16:30 | оп.№1-38 расчистка трассы | 80 | БутурлиновскийРЭС | VN004-00129774 | X101 | 115
17 | р.п.Н.Кисляй | ул.Заводская,Октябрьская | КТП-10/0,4кВ №706 ВЛ-10-7 пс Н.Кисляй | 2020-07-09 | 9:00 | 2020-07-09 | 16:30 | КР КТП | 77 | БутурлиновскийРЭС | VN004-00126330 | X102 | 115
18 | р.п.Н.Кисляй | ул.Свободы | КТП-10/0,4кВ №606 ВЛ-10-6 ПС Н.Кисляй | 2020-07-10 | 9:00 | 2020-07-10 | 16:00 | КР КТП | 87 | БутурлиновскийРЭС | TP010-0031896 | X102 | 115
19 | р.п.Н.Кисляй | ул.Свободы | КТП-10/0,4кВ №606 ВЛ-10-6 ПС Н.Кисляй | 2020-07-14 | 9:00 | 2020-07-14 | 16:30 | КР КТП | 87 | БутурлиновскийРЭС | TP010-0031896 | X102 | 115