**Отчет по реализации плана мероприятий (дорожной карты») по содействию развитию конкуренции**

**в Бутурлиновском муниципальном районе Воронежской области**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения мероприятия****(годы)** | **Ожидаемый результат** | **Наименование** **показателя** | **Единицы измерения** | **Базовое значение показателя** | **Целевые значения показателя** | **Описание результата/ Комментарии\***  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018 год** | **План 2019** **год** | **Факт 2019****год** | **Уровень выполнения в 2019 (факт/план)** |
| **I.   Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках Воронежской области.** |
| 1 | **1.Рынок услуг дошкольного образования** |
| 1.1 | Заключение договоров о предоставлении частной организации или индивидуальному предпринимателю в пользование муниципального нежилого (встроенного) помещения на условиях муниципальной преференции (включение в договор обязательного условия предоставления фиксированного количества мест детям, зарегистрированным в муниципальной системе электронной очередности в качестве нуждающихся в устройстве в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, с определением для них размера родительской платы, не превышающего уровень оплаты за присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных организациях) | 2019-2021 | Снижение затрат при функционировании частных организаций дошкольного образования | Количество действующих организации частной формы собственности, реализующих основные общеобразовательные программы – образовательные программы дошкольного образования | Единицы | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **2. Рынок ритуальных услуг** |
| 2.1 | Проведение мониторинга состояния конкурентной среды на рынке ритуальных услуг Бутурлиновского района. | 2019-2021 | Устранение недобросовестной конкуренции на рынке ритуальных услуг | Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг | Проценты | 100 | 100 | 100 | 100% |  |
| 2.2 | Осуществление информационно-консультационной помощи субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность на рынке ритуальных услуг | 2019-2021 | Повышение качества оказываемых населению ритуальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)** |
| 3.1 | Организация передачи объектов теплоснабжения в управление частным операторам на основе концессионного соглашения и долгосрочной аренды, с учетом и последующей актуализацией схем теплоснабжения городских округов и поселений | 2019-2021 | Увеличение количества организаций частной формы собственности на указанном рынке | Доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии) | Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **4. Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности)** |
| 4.1 | Сокращение на территории области доли полезного отпуска электроэнергии, реализуемого муниципальными унитарными предприятиями, в общем объеме таких ресурсов  | 2019-2021 | Снижение количества унитарных предприятий на рынке купли-продажи электроэнергии  | Доля органи-заций частной формы собственности в сфере купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности)  | Проценты | 97,2 | 97,2 | 100 | 103% |  |
| **5. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок** |
| 5.1 | Размещение информации о критериях конкурсного отбора перевозчиков в открытом доступе в сети Интернет с целью обеспечения максимальной доступности информации и прозрачности условий работы на рынке пассажирских перевозок наземным транспортом | 2019-2021 | Обеспечение максимальной доступности ин информации и прозрачности условий работы на рынке пассажирских перевозок наземным транспортом | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности | Проценты  |  82 | 82 | 100 | 122 % |  |
| 5.2 | Анализ практики применения и соблюдения правил конкурсных процедур при заключении договоров с организациями на осуществление автомобильных пассажирских перевозок на муниципальных маршрутах с целью дальнейшего их совершенствования | 2019-2021 | Повышение качества и эффективности транспортного обслуживания населения | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности | Проценты | 100 | 100 | 100 | 100% |  |
| 1. **Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети**

**«Интернет»** |
| 6.1 | Размещение в открытом доступе информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Бутурлиновского муниципального района, потенциально возможных для размещения сооружений связи | 2019-2021 | Упрощение доступа операторов связи к объектам инфраструктуры | Увеличение количества объектов государственной и муниципальной собственности, фактически используемых операторами связи для размещения и строительства сетей и сооружений связи, процентов по отношению к показателям 2018 года | Проценты  | 0 | 5 | 22 | в 4,4 раза б. |  |
| 6.2 | Размещение в открытом доступе информации о порядке и условиях подачи заявлений на доступ к объектам недвижимого имущества, находящимся в муниципальной собственности Бутурлиновского муниципального района, для размещения и строительства сетей и сооружений связи | 2019-2021 | Упрощение доступа операторов связи к объектам инфраструктуры | Увеличение количества объектов государственной и муниципальной собственности, фактически используемых операторами связи для размещения и строительства сетей и сооружений связи, процентов по отношению к показателям 2018 года | Проценты |   0 | 5 | 22 | в 4,4 раза б |  |
| 6.3 | Содействие организации строительства и модернизации телекоммуникационными компаниями сооружений связи для развития сетей 3G и 4G | 2019-2021 | Развития сетей 3G и 4G | Доля домохозяйств районе, имеющих возможность пользоваться услугами проводного или мобильного широкополосного доступа в сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/сек, предоставляемыми не менее чем двумя операторами связи и (или) провайдерами | Проценты | 52 | 53 | 53 | 100% |  |
| 6.4 | Проведение мониторинга наличия оператора связи в сельских поселениях | 2019-2021 | Организация зоны покрытия сотовой связи и беспроводного интернета на территориях с малой плотностью населения | Доля домохозяйств районе, имеющих возможность пользоваться услугами проводного или мобильного широкополосного доступа в сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/сек, предоставляемыми не менее чем двумя операторами связи и (или) провайдерами | Проценты | 52 | 53 | 53 | 100% |  |
| **7.Рынок нефтепродуктов** |
| 7.1 | Мониторинг стоимости моторного топлива (бензин автомобильный и дизтопливо), реализуемого в розничной сети на территории района | 2019-2021 | Оперативное информирование Управления Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области о негативных изменениях ценовой ситуации | Доля организаций частной формы собственности на рынке нефтепродуктов | Проценты | 100 | 100 | 100 | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **IΙ. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Воронежской области** |
| 1. Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также на снижение административных барьеров:- проведение анализа практики реализации государственных функций и услуг, относящихся к полномочиям субъекта Российской Федерации, а также муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики статьям 15 и 16 Федерального закона «О защите конкуренции»;- осуществление перевода услуг в разряд бесплатных государственных услуг, относящихся к полномочиям субъекта Российской Федерации, а также муниципальных услуг, предоставление которых является необходимым условием ведения предпринимательской деятельности;- оптимизация процесса предоставления государственных услуг, относящихся к полномочиям субъекта Российской Федерации, а также муни-ципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности путем сокращения сроков их предоставления, снижения стоимости предос-тавления таких услуг, а также перевода их предоставления в электронную форму;- наличие в порядках проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов муниципальных образований и экспертизы нормативных правовых актов муниципальных образований, устанавливаемых в соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктов, предусматривающих анализ воздействия таких проектов актов на состояние конкуренции, а также соответствующего аналитического инструментария (инструкций, форм, стандартов и др.). |
| 1.1 | Организация предоставления в режиме «одного окна» государственных и муниципальных услуг, оказываемых на территории Бутурлиновского района, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | 2019-2021 | Оптимизация процесса оказания государственных и муниципальных услуг. Увеличение количества государственных, муниципальных и дополнительных (сопутствующих) услуг, оказываемых в режиме «одного окна» | Количество видов дополнительных (сопутствующих) услуг, предоставляемых субъектам предпринимательской деятельности на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг | Единицы | 43 | 45 | 45 | 100% |  |
| 1.2 | Оптимизация процесса предоставления государственных услуг, предоставляемых в рамках осуществления полномочий исполнительными органами государственной власти Воронежской области, и муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности путем снижения стоимости этих услуг | 2019-2021 | Оптимизация процесса оказания государственных и муниципальных услуг, снижение экономических барьеров для ведения предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Проведение анализа практики реализации государственных функций и услуг, предоставляемых в рамках осуществления полномочий исполнительными органами государственной власти Воронежской области, а также муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики статьям 15 и 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» | 2019-2021 | Анализ наличия и уровня административных барьеров |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Оптимизация процесса предоставления государственных услуг, предоставляемых в рамках осуществления полномочий исполнительными органами государственной власти Воронежской области, и муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности путем сокращения сроков их оказания | 2019-2021 | Снижение административных барьеров для осуществления предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления, закрепленных за ними законодательством Российской Федерации, объектами государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, а также на ограничение влияния государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию |
| 2.1 | Разработка, утверждение и выполнение комплексных планов по эффективному управлению государственными и муниципальными предприятиями и учреждениями, акционерными обществами с государственным участием, государственными и муниципальными некоммерческими организациями, осуществляющими предпринимательскую деятельность, в котором содержатся в том числе ключевые показатели эффективности деятельности, целевые показатели доли государственного и муниципального участия (сектора) в различных отраслях экономики, программа (план) приватизации государственных унитарных предприятий и пакетов акций акционерных обществ, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, с учетом задачи развития конкуренции, а также меры по ограничению влияния государственных и муниципальных предприятий на условия формирования рыночных отношений | 2019-2021 | Снижение влияния государства и государственных предприятий на экономику района и конкуренцию | Осуществление мониторинга деятельности подведомственных государственных учреждений района | Проценты | 100 | 100 | 100 | 100% |  |
| 2.2 | Организация и проведение публичных торгов или иных конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при реализации или предоставлении во владение и (или) пользование, в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства, имущества хозяйствующими субъектами, доля участия муниципального образования Бутурлиновского муниципального района в которых составляет 50 и более процентов | 2019-2021 | Предоставление равного доступа хозяйствующим субъектам к процедурам реализации государственного и муниципального имущества | Использование механизма реализации непрофильного имущества акционерных обществ с долей Воронежской области 100% посредством применения конкурентных процедур | Наличие | да | да | да | Да100% |  |
| 2.3 | Создание условий, в соответствии с которыми хозяйствующими субъектами, доля участия муниципального района муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов, при допуске к участию в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд принимают участие в указанных закупках на равных условиях с иными хозяйствующими субъектами | 2019-2020 | Предоставление равного доступа хозяйствующим субъектам к процедурам реализации государственного и муниципального имущества |  | Наличие | да | да | да | да100% |  |
| 3. Обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества в социальной сфере |
| 3.1 | Проведение проверок эффективности использования муниципального имущества Бутурлиновского муниципального района, закрепленного за муниципальными учреждениями Бутурлиновского муниципального района | 2019-2021 | Повышение эффективности использования государственного имущества Воронежской области, обеспечение и сохранение целевого использования | Выполнение плана проверок эффективности использования государственного имущества Воронежской области, закрепленного за государственными учреждениями Воронежской области | Проценты | 100 | 100 | 100 | 100% |  |
| 4. Содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства, в том числепрактики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере (детский отдых и оздоровление, спорт, здравоохранение, социальноеобслуживание, дошкольное образование, культура, развитие сетей подвижной радиотелефонной связи в сельской местности, малонаселенных и труднодоступных районах) |
| 4.1 | Реализация проектов передачи государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества негосударственным (немуниципальным) организациям с применением механизмов государственно-частного партнерства (муниципально-частного партнерства)  | 2019-2021 | Развитие практики государственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства в районе | Наличие соглашения | Наличие | да | да | нет | 0 | Высокий процент изношенности имеющихся объектов, по которым предполагается заключение соглашения о муниципально-частном партнерстве |
| 5. Обеспечение равных условий доступа к информации о государственном имуществе Воронежской области и имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в государственной собственности Воронежской области и муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет» |
| 5.1 | Размещение информации о любых процессах реализации и имущества, находящегося в собственности Бутурлиновского муниципального района, на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) | 2019-2021 | Обеспечение прозрачности и доступности информация о процедурах реализации государственного и муниципального имущества | Размещение информации о любых процессах реализации государственного имущества Воронежской области и имущества, находящегося в собственности муниципальных образований Воронежской области, на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) | Наличие | да | да | да | 100% |  |
| 5.2 | Размещение информации о перечнях муниципального имущества Бутурлиновского муниципального района, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства | 2019-2021 | Обеспечение прозрачности и доступности информации об имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства | Размещение информации о перечнях государственного имущества Воронежской области и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства | Наличие | да | да | да | 100% |  |

\* - если мероприятие Плана не реализуется, реализуется не в полном объеме, или не достигнуты значения целевых показателей, то необходимо в графе «Комментарии» указать причины не достижения, а также планируемые меры по их достижению